КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   31.12.2014 г.  № 459

г. Шумиха

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») Шумихинского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 2013 – 2018 годы

В соответствии с распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №722-р, распоряжением Правительства Курганской области от 16.05.2014 года №122-р, Устава Шумихинского района Курганской области:

1. Утвердить  План мероприятий  («дорожную карту») Шумихинского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 2013 – 2018 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Шумихинского района».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Шумихинского района Курасову И.Г.

Глава Шумихинского района                                                                                           В.В.Букарев

Приложение к распоряжению

Администрации Шумихинского района

от   31.12.2014 г.  № 459

«Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты»)

Шумихинского района «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования» на 2013 – 2018 годы»

План мероприятий  («дорожная карта») Шумихинского района

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 2013 – 2018 годы

I. Изменения в дошкольном образовании Шумихинского района, направленные на

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Шумихинского района, включает в себя:

-обеспечение баланса имеющихся мест в образовательных учреждениях различных типов и потребности в соответствии с демографическим прогнозом численности детей, включая развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования Шумихинского района включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- внедрение образовательных программ, соответствующих федеральным государственным стандартам дошкольного образования;

- повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования Шумихинского района;

- повышение квалификации, профессионального мастерства и уровня общей культуры педагогических и других работников дошкольных образовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании Шумихинского района включает в себя:

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с последующим переводом на эффективный контракт;

- разработку и внедрение региональных механизмов эффективного контракта с педагогическими   работниками   организаций   дошкольного   образования   Шумихинского района;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных учреждениях.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Шумихинского района, позволит обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Шумихинского района, возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, реализация основных образовательных программ дошкольного образования позволят повысить качество предоставляемых дошкольных образовательных услуг в Шумихинском районе;

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

-  введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности, что приведет к повышению конкурентоспособности дошкольных образовательных учреждений.

Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании позволит обеспечить обновление кадрового состава и привлечь молодых талантливых педагогов в систему дошкольного образования Шумихинского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Шумихинского района

Система дошкольного образования Шумихинского района имеет территориальные особенности: 50 % дошкольных учреждений - малокомплектные (имеют в своем составе одну, две разновозрастные дошкольные группы).

| № п/п | Количественный показатель | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | чел. | 2581 | 2581 | 2900 | 2950 | 2970 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования, скорректированными на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 74,1 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 1191 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 480 | 240 | 240 | 200 | 200 |
| 5. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе: | мест | 25 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: |  | 25 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | в том числе высокозатратные места (строительство и пристрои) | мест | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (открытие дополнительных дошкольных групп) | мест | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Численность работников дошкольных образовательных учреждений Всего: в том числе педагогические работники (основные работники) | чел. | 262 110 | 262 110 | 300 130 | 300 130 | 300 130 |
| 9. | Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 11. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников школьных образовательных учреждений | % | 55,5 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 12. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Шумихинского района,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реали зации, год | Показатель / результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в рамках муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», в том числе софинансируемых из областного бюджета в рамках соответствующих соглашений | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | К 2016 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» в части обеспечения доступности дошкольного образования. | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | К 2016 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2016 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в том числе с учетом вариативных форм дошкольного образования |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение выполнения требований безопасности к условиям предоставления услуг дошкольного образования (с учетом их обновления) и мониторинг их выполнения с учетом предписаний надзорных органов | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 |  |
| 3.2. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к учреждениям дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100 % |
| 3.3. | Разработка и утверждение нормативов финансирования учреждений дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 | Нормативные правовые акты муниципального образования, методические рекомендации |
| 3.4. | Разработка нормативных правовых актов муниципального уровня, закрепляющих нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога на имущество | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 | Нормативные правовые акты муниципальные, методические рекомендации |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1. | Организация и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»; - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №12»; - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Карачельский детский сад»; - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Крутогорский детский сад»; - муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования — 100 % |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждений не более 40 % | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |
| 5.2. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений — 36,5% |
| 5.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области — 100 % |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга качества дошкольного образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования |  |  |  |
| 7.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений общего образования Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования Шумихинского района к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области – 100 % |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования |  |  |  |
| 8.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями дошкольных образовательных учреждений Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Доля руководителей дошкольных образовательных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты) в соответствии с утвержденной формой трудового договора, от общей численности руководителей дошкольных образовательных учреждений Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 9. | Информационное сопровождение введения практики применения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению в практику эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 9.2. | Участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 и 2017 |  |
| 10 | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников учреждений дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 10.1. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2014-2018 | Доля педагогических работников учреждений дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена квалификационная категория — от 13 до 16 % ежегодно Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области — 100 % |
| 10.2. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | Отдел образования Администрации Шумихинского района ДОУ | 2015-2018 |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Курганской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очередность в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | К 2016 году очередность в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет будет полностью ликвидирована |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 11,6 | 18,8 | 18,8 | 19 | 19,8 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, возрастет до 22,6 % |
| 4. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях Шумихинского района будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования Шумихинского района к средней заработной плате в общем образовании Курганской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Шумихинского района будет соответствовать средней заработной плате в общем образовании Курганской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 8. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 30 | 30,1 | 30,4 | 32 | 33 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений — 36,5% |

II. Изменения в общем образовании Шумихинского района, направленные на

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Шумихинского района  новых образовательных результатов включает в себя:

-  введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

-  участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

-  реализацию региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

-  разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование             профессиональной    ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

-   программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров;

-  совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

-   внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

-   разработку и  реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

-  оптимизацию сети общеобразовательных организаций и совершенствование инфраструктуры.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

-   внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования Шумихинского района;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений общего образования Шумихинского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждениями и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования;

-  информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в Шумихинского района;

-  совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

-   обеспечение обучения школьников Шумихинского района по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования;

-   повышение качества подготовки школьников Шумихинского района, которое оценивается по результатам государственной итоговой аттестации, а также по результатам участия в российских и международных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

-  введение оценки деятельности учреждений общего образования Шумихинского района на основе показателей эффективности их деятельности;

-  сокращение отставания от среднеобластного и среднерайонного уровней образовательных результатов выпускников школ Шумихинского района, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах Шумихинского района.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | чел. | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (основного работника), всего | чел. | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,6 |
| 4. | Удельный вес численности учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (в 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | % | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 5. | Удельный вес численности учащихся учреждений общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Доля работников административно-управленческого персонала в общей численности работников общеобразовательных учреждений | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Шумихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование направлений и мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Показатель/результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
|  | начального общего образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам — 90 % Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
|  | основного общего образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2018 |  |
| 2. | Внедрение региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |
| 2.1. | Апробация и анализ результатов мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внесение предложений по оптимизации региональной системы мониторинга | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2016 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 2.1.1. | Участие в мониторинге готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.2. | Участие в мониторинге готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории |  |  |  |
| 2.1.3. | Участие в мониторинге уровня социализации сложных категорий учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов) |  |  |  |
| 2.3. | Повышение квалификации специалистов МОУО по вопросам формирования муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2016 |  |
| 2.4. | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, принятие управленческих решений на основе полученных результатов |  | 2017-2018 |  |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам: - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников; - организации участия учащихся в российских и международных исследованиях образовательных достижений школьников | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2015-2016 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 3.2. | Корректировка основных общеобразовательных программ с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников, их апробация, сбор и распространение лучших педагогических практик | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2016-2017 |  |
| 3.3. | Участие в российских и международных исследованиях образовательных достижений школьников | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2015-2018 |  |
| 4. | Разработка комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2015 | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности — 100 % |
| 5. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  |  |
| 5.1. | Участие в разработке программы действий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5.2. | Реализация программы действий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - формирование регионального целевого заказа на подготовку педагогических кадров; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015-2018 |  |
| 6. | Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 6.1. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. Удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений — 24 % |
| Обеспечение равного доступа к качественному образованию |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение региональной системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 7.1. | Повышение квалификации специалистов МОУО по вопросам создания и функционирования муниципальной системы оценки качества образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 |  |
| 8. | Разработка и реализация программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях (во взаимоувязке с региональной и федеральной программой) |  |  |  |
| 8.1. | Реализация программы действий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015-2018 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 9. | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений и совершенствование инфраструктуры |  |  |  |
| 9.1. | Реализация комплекса мер по оптимизации сети общеобразовательных учреждений | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2016 | Функционирование образовательных комплексов с сетью филиалов Функционирование ресурсных центров инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, - 94 % |
| 9.3. | Внедрение регионально-муниципальной системы дистанционного обучения школьников | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2016 годы |  |
| 9.4. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесса к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 годы |  |
| 9.5. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза учащихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2018 годы |  |
| 9.6. | Ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2018 годы |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования |  |  |  |
| 10.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных учреждений общего образования в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Курганской области — 100 % Удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений — 24 % |
| 10.2. | Повышение квалификации работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014 |  |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования |  |  |  |
| 11.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений общего образования в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Доля руководителей муниципальных учреждений общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности руководителей муниципальных учреждений общего образования в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по практике применения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 12.2. | Участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 и 2017 |  |
| 13. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников учреждений общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 13.1. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2014-2018 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена квалификационная категория — от 14 до 17 % ежегодно Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Курганской области — 100 % |
| 13.2. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | Отдел образования Администрации Шумихинского района ОУ | 2015-2018 |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования Шумихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,96 | 1,94 | 192 | 1,9 | 1,88 | Улучшатся результаты выпускников школ Шумихинского района, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,35 |  |
| 3. | Соотношение результатов ЕГЭ по математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2 | 1,8 |  |
| 4. | Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Балл | 44,5 | 45 | 45,5 | 45,75 | 46 |  |
| 5. | Средний балл ЕГЭ по математике в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | балл | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 6. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждениях Шумихинского района | % | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | Численность молодых учителей общеобразовательных учреждений Шумихинского в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 % от общей численности учителей общеобразовательных Шумихинского района |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Курганской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в Курганской области |
| 8. | Количество общеобразовательных учреждений Шумихинского района – юридических лиц | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Будет создано 7 образовательных комплексов с сетью филиалов |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Развитие потенциала системы дополнительного образования детей в Шумихинском районе включает в себя:

-разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей Шумихинского района;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счёт бюджетных средств.

Не менее 50 % обучающихся по программам общего образования к 2018 году будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования по итогам 2017 года составит 100 % к средней заработной плате учителей в Курганской области.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 17 лет (включительно) | чел. | 3,53 | 3,63 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 17 лет (включительно) | % | 61 | 63 | 65 | 70 | 70 |
| 3. | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (основных работников) | чел. | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| 4. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в расчете на 1 педагогического работника (основного работника) | чел. | 186 | 173 | 152 | 143 | 133 |
| 5. | Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Показатель/результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, обновление и реализация муниципальных программ в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта в части функционирования и развития организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, в том числе: - формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации, - формирование эффективной сети учреждений дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора, - обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, развитие инфраструктуры, включая укрепление материально-технической базы исследовательской и конструкторской деятельности, информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Наличие условий для устойчивого развития системы дополнительного образования детей Шумихинского района/ охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы в части развития дополнительного образования детей и молодежи, в том числе мероприятий по оптимизации образовательных программ с учетом особенностей образовательных учреждений, существующей структуры региональной системы образования и перспектив ее развития с учетом социально-экономического развития до 2020 года и в последующие годы | Отдел образования Администрации Шумихинского района, УДОД | 2014-2015 | Обновление содержания и технологий воспитания за счет интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования, молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Шумихинского района |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта (в том числе по развитию воспитательной компоненты в образовательных учреждениях Шумихинского района) в части функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014 - 2018 | Наличие системы управления реализацией программ в сфере дополнительного образования детей через сбор и обобщение результатов их реализации, оценку уровня их эффективности |
| 2. | Совершенствование организационных экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий учреждений дополнительного образования детей в соответствие с требованиями к условиям организации образовательного процесса | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014 - 2015 | Доступность услуг дополнительного образования детей для всех категорий детей Шумихинского района /охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2. | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при реализации программ по реконструкции и капитальному ремонту зданий и плоскостных сооружений, при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих правовых актов | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014 - 2018 | Доступность услуг дополнительного образования детей для всех категорий детей Шумихинского района/охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования - 70% |
| 2.3. | Перевод муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 | Доступность услуг дополнительного образования детей для всех категорий детей Шумихинского района /охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Принятие правовых актов, необходимых для внедрения муниципальных моделей учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 | Модельный правовой акт |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по внедрению региональной и муниципальных моделей учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 | Методические рекомендации |
| 4 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей Шумихинского района, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014 |  |
| 5 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 5.1. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827 | Отдел образования Администрации Шумихинского района УДОД | 2014-2018 | Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей: удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 46% в 2018 году |
| 6.2. | Реализация мероприятий комплекса мер по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе ведение муниципального банка данных «Одаренные дети» | Отдел образования Администрации Шумихинского района УДОД | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 46% в 2018 году |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |
| 7.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района УДОД | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100%. Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Курганской области – 100 % |
| 7.2. | Повышение квалификации работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда в учреждениях дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Шумихинского района УДОД | 2015 |  |
| 7.3. | Учет и планирование источников финансового обеспечения повышения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе: средства консолидированного бюджета Курганской области; внебюджетные источники; средства за счет реализации мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере образования. Планирование дополнительных расходов бюджета Курганской области на повышение оплаты труда руководителей, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р и обеспечение сбалансированности потребности в дополнительных расходах с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, в том числе за счет повышения интенсивности труда педагогических работников. | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 7.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, в том числе за счет доходов полученных от мероприятий по оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014- 2018 |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |
| 8.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с утвержденной формой трудового договора | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Доля руководителей муниципальных учреждений общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности руководителей муниципальных учреждений общего образования Шумихинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение региональных мероприятий по практике применения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 9.2. | Участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2015 и 2017 |  |
| 10. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 10.1. | Внедрение механизма электронного тестирования в рамках проведения аттестации педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в целях установления квалификационной категории | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014 | Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена квалификационная категория — от 8 до 12 % ежегодно Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Курганской области — 100 % |
| 10.2. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 10.6. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | Отдел образования Администрации Шумихинского района УДОД | 2015-2018 |  |
| 11. | Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |
| 11.1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждений не более 40 % | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |
| 11.2. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указом Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда в результате обновления образовательных программ, реализацией новых образовательных технологий и производимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг |  |  |  |
| 11.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 |  |
| 12. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 12.1. | Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки кадрового состава, в том числе подготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Шумихинского района | 2014-2018 | Готовность руководящих и педагогических работников к выполнению профессиональных обязанностей на современном уровне |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Шумихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измере-ния | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 17 лет(включительно) программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет) | % | 60 | 63 | 65 | 70 | 70 | Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования Шумихинского района | % | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Курганской области | % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех учреждениях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей составит 100 %по итогам 2017 года к среднемесячной заработной плате учителей в Курганской области |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных учреждений дополнительного образования детей в общей их численности | % | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | Доля молодых специалистов сферы дополнительного образования детей увеличится до 39% |