Приложение к постановлению

Администрации Шумихинского района

от 13 ноября 2017 года №823

О внесении изменений в постановление Администрации Шумихинского района от 14.07.2017 г. № 447 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Шумихинского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области»

**План мероприятий («дорожная карта»)**

по внедрению на территории Шумихинского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных

условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области

| **№** | **Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** | | | | **Ответственный за этап реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1.** | **Разработка, утверждение, публикация инвестиционного паспорта Шумихинского района** | Наличие утвержденного паспорта Шумихинского района | 2017 год | 2017 год | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района (далее ОСТ ЖКХ ИЗО) |
| 1.1 | Разработка инвестиционного паспорта Шумихинского района - комплексный информационный бюллетень, выступающий информационным полем для инвесторов. | Разработан паспорт Шумихинского района | 20.07.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 1.2 | Утверждение инвестиционного паспорта Шумихинского района Главой Шумихинского района и публикация его в открытых источниках (официальный сайт Администрации Шумихинского района, официальный сайт органов государственной власти Курганской области и т. п.). | Наличие у инвесторов доступа к информации о территории, на которой планируется реализовывать инвестиционный проект | 20.07.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 1.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 20.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **2.** | **Ежегодное послание Главы Шумихинского района об инвестиционном климате и инвестиционной политике в Шумихинском районе** | Выступление Главы Шумихинского района с инвестиционным посланием перед населением Шумихинского района | 01.09.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 2.1 | Подготовка материалов для выступления Главы Шумихинского района с инвестиционным посланием для населения Шумихинского района | Утвержденный текст инвестиционного послания Главы Шумихинского района | 01.09.2017 г. | 15.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 2.2 | Оценка предпринимательским сообществом соответствия послания приоритетам развития Шумихинского района | Осуществление диалога власти с предпринимательским сообществом | 15.11.2017 г. | 24.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 2.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 27.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **3.** | **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам Шумихинского района (поэтапная корректировка документов территориального планирования Шумихинского района с учетом потребностей потенциальных инвесторов)** | Документы территориального планирования Шумихинского района с учетом потребностей потенциальных инвесторов | 01.09. 2017 г. | 30.10.2017 г. | Глава Шумихинского района, Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 3.1 | В соответствии с действующим законодательством внедрение механизма постоянного (на всех этапах принятия решений) учета интересов действующего бизнеса и инвесторов при разработке и исполнении стратегических документов и планов развития, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории | Принятие нормативные акты на муниципальном уровне | 01.09.2017 г. | 30.10.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 3.2 | Формирование на муниципальном уровне исчерпывающего перечня муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев (жизненных ситуаций) получения данных услуг, ответственных органов и организаций | Сформированный перечень муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с включением сведений об ответственных лицах и лицах, их замещающих (включая фотографии, контактные данные), сроках оказания и стоимости | 01.09.2017 г. | 30.10.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.11.2017 г. | 14.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **4.** | **Разработка, утверждение и размещение в открытом доступе создания инвестиционных объектов и объектов инвестиционной инфраструктуры Шумихинского района (далее — План). В плане должны быть указаны планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты с указанием требуемых мощностей потребления энергоресурсов (электро-, газо-, теплоснабжение)** | Размещение в открытом доступе сведений об объектах инфраструктуры в Шумихинском районе на основании утвержденного Плана | 2017 г. | 2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 4.1 | Ежегодная корректировка Плана | Утверждение Плана Главой Шумихинского района | 15.10.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 4.2 | Опубликование Плана в открытых источниках в наглядной форме с указанием планируемых объектов на карте Шумихинского района (или на инвестиционной карте), сроков их создания (строительства) | Сведения об объектах инфраструктуры в Шумихинском районе отображены на Инвестиционной карте Шумихинского района в рамках Инвестиционного портала Шумихинского района или специального раздела на портале Администрации Шумихинского района | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 4.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 27.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **5.** | **Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик** | Реальное улучшение инвестиционного климата | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Администрация Шумихинского района,  Администрация города Шумихи (по согласованию),  Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 5.1 | Принятие мер, направленных на сокращение сроков и оптимизацию процедур в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям в части полномочий Шумихинского района | Реальное улучшение инвестиционного климата | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 5.2 | Взаимодействие с предпринимательским сообществом по мониторингу ситуации по всем процедурам в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям | Эффективный диалог власти с бизнесом | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 5.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 27.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **6.** | **Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям Шумихинского района по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации на территории Шумихинского района инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных организаций** | Мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории Шумихинского района, включены в инвестиционные программы данных организаций | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Глава города Шумихи и главы сельсоветов Шумихинского района(по согласованию) в соответствии с полномочиями, ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 6.1 | Ежегодное формирование предложений по перечню объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, мероприятия, по строительству которых целесообразно включать в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций | Согласование предложений с автономным обществом «Курганэнерго», Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | ОСТ ЖКХ ИЗО |
| 6.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 27.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **7** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе Шумихинского района** | Создание эффективный механизм межведомственного взаимодействия в рамках работы Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе Шумихинского района | - | | Инвестиционный уполномоченный Шумихинского района, сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 7.1 | Утверждение Главой Шумихинского района Положения о Совете (или ином органе) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе Шумихинского района, включая порядок его формирования | Распоряжение Администрации Шумихинского района от 05.08.2016 № 289 «О создании инвестиционного совета при Администрации Шумихинского района» | - | | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 7.2 | Проведение заседаний Совета в соответствии с планом работы Совета. Для рассмотрения вопросов, требующих оперативного решения, могут проводиться внеочередные заседания Совета | Отбор и поддержка инвестиционных проектов, представленных на Совете | Ежеквартально (по мере необходимости) | | Инвестиционный уполномоченный Шумихинского района, сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 7.3 | Корректировка плана работы Совета | План работы Совета | По мере необходимости | | Инвестиционный уполномоченный Шумихинского района |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | По мере необходимости | | Экспертная группа |
| **8.** | **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | Утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Шумихинского района по принципу «одного окна» с целью оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов | - | - | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 8.1 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов | Постановление Администрации Шумихинского района от 22.05.2017 № 313 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шумихинского района Курганской области» | - | - | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 8.2 | Размещение регламента в открытых источниках (официальный сайт Администрации Шумихинского района 45шумиха.рф). | Регламент доступен и понятен для инвесторов и предпринимателей | 20.07.2017 г. | 30.11.2017 г. | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 8.3 | Корректировка регламента сопровождения инвестиционных проектов | Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов | По мере необходимости | | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 8.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | - | - | Экспертная группа |
| **9** | **Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Шумихинском районе на официальном сайте Администрации Шумихинского района - 45шумиха.рф** | Создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности в Шумихинском районе на официальном сайте Администрации Шумихинского района – 45шумиха.рф | - | - | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 9.1 | Разработка раздела об инвестиционной и предпринимательской деятельности, содержащий подробную информацию об инвестиционном потенциале, меры поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционные предложения с площадками для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации Шумихинского района-45шумиха.рф | Раздел сайта, посвященный инвестиционной и предпринимательской деятельности | Постоянное обновление информации | Постоянное обновление информации | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 9.2 | Постоянное обновление информации в разделе об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Актуальная информация по предпринимательской и инвестиционной деятельности | Постоянное обновление информации | Постоянное обновление информации | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.11.2017 г. | 30.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **10.** | **Наличие каналов прямой оперативной связи с Главой Шумихинского района для инвесторов и предпринимателей (служебные мобильные телефоны Главы Шумихинского района и его заместителей в открытом доступе)** | Контактная информация Главы Шумихинского района и его заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, размещена на официальном сайте Администрации Шумихинского района – 45шумиха.рф | - | - | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 10.1 | В целях оперативной связи размещение служебных мобильных телефонов Главы Шумихинского района и его заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации Шумихинского района – 45шумиха.рф | Контактная информация Главы Шумихинского района и его заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, размещена на официальном сайте Администрации Шумихинского района – 45шумиха.рф | - | - | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 10.2 | Корректировка оперативной связи служебных мобильных телефонов Главы Шумихинского района и его заместителей | Актуальная информация оперативной связи служебных мобильных телефонов | Постоянное обновление информации | Постоянное обновление информации | Сектор экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Финансового отдела Администрации Шумихинского района |
| 10.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 01.11.2017 г. | 20.11.2017 г. | Экспертная группа |
| **11.** | **Проведение ведомственной оценки исполнения требований Стандарта** | Подтверждение выполнения требований Стандарта | 01.12.2017 г. | 29.12.2017 г. | Департамент экономического развития Курганской области (по согласованию) |