## по объектам
ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование объекта, проекта/краткое описание | Местоположение объекта | Срок реализации | Наименование госпрограммы, национального проекта, а также юридических или физических лиц в случае их участия в реализации проекта | Источники финансирования | Общий объём финансирования, млн.рублей | план, млн.руб., в том числе по годам | [5 empty] | Координатор, исполнитель (орган исполнительной власти Курганской области, орган местного самоуправления),
[7 empty] | Объем финан-сирова-ния в 2019 году млн. руб | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный ремонт жилья и т.д.
1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Ясли на 80 мест в г.Шумихе Шумихинского района | Курганская область, г.Шумиха, ул.Октябрьская,41 | 2018-2019 | Федеральный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет", подпрограмма "Развитите дошкольного и общего образования " Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642. Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики", утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 21.01.2016г. № 39 | федеральный бюджет | 35.6 | 35.6 | [5 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 29 | 29
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 64.6 | 64.6
2 | Участие в конкурсе по обеспечению муниципальных образований спортивными площадками | г.Шумиха Курганской области |  | Государственная программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта" | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление физической культуры и спорта Курганской области, Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | Получение автотранспорта для организации подвоза детей к образовательным учреждениям(Автобус ГАЗ-А66R33, Автобус КАВЗ, автомобиль УАЗ-128801 ) | г.Шумиха Курганской области | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Депртамнт ИЗО Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 8.941 | 8.941
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 8.941 | 8.941
4 | «Точка роста» МКОУ «Крутогорская СОШ», МКОУ «Карачельская СОШ» Современная школа - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | с.Карачельское, с.Крутая Горка Шмихинског района Курганской области | 2019 | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 3.164 | 3.164
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 3.164 | 3.164
5 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и государственную поддержку лучших учреждений культуры (Приобретение звуковой аппаратуры для СДК Шумихинского района) | СДК Шумихинского района Курганской области | 2019-2020 | Федеральный проект "Культура малой Родины" | федеральный бюджет | 2.484 | 0.9 | 1.584 |  |  |  |  | Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.116 | 0.1 | 0.016
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.6 | 1 | 1.6
6 | Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской Области, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Шумихинскому району» | г. Шумиха, б-р 50-летия Октября, д. 10 | 2019 | Региональный проект Курганской области «Старшее поколение» | федеральный бюджет | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | Главное управление социальной защиты населения Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.5 | 1.5
7 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | г.Шумиха Курганской области | 2019-2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" | федеральный бюджет | 29.1 | 5.4 | 23.7 |  |  |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 2.7 | 0.8 | 1.9
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 31.8 | 6.2 | 25.6
8 | Получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан,проживающих в сельской местности (спортивная площадка) | с. Каменное Шумихинкого района Курганской области | 2020 | Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | федеральный бюджет | 0.199 |  | 0.199 |  |  |  |  | Департамент Агропромышленного комплекса Курганской области, Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.002 |  | 0.002
[5 empty] | местный бюджет | 0.004 |  | 0.004
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.114 |  | 0.114
[5 empty] | ВСЕГО | 0.319 |  | 0.319
9 | Получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан,проживающих в сельской местности (спортивная площадка) | с. Карачельское Шумихинкого района Курганской области | 2020 | Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | федеральный бюджет | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  |  | Департамент Агропромышленного комплекса Курганской области, Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.002 |  | 0.002
[5 empty] | местный бюджет | 0.005 |  | 0.005
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.121 |  | 0.121
[5 empty] | ВСЕГО | 0.337 |  | 0.337
10 | Получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан,проживающих в сельской местности (спортивная площадка) | с. Кушма Шумихинкого района Курганской области | 2020 | Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | федеральный бюджет | 0.266 |  | 0.266 |  |  |  |  | Департамент Агропромышленного комплекса Курганской области, Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.003 |  | 0.003
[5 empty] | местный бюджет | 0.006 |  | 0.006
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.153 |  | 0.153
[5 empty] | ВСЕГО | 0.428 |  | 0.428
6 | Приобретение передвижного центр (автоклуба( для Шумихиского районного дома культуры | г.Шумиха Курганской области | 2020 | Федеральный проект "Культурня среда" Нациоальный проект "Культура" | федеральный бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  | Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5 |  | 5
11 | «Точка роста» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" Современная школа - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | г.Шумиха Курганской области | 2020 | Современная школа - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ("Точки роста") | федеральный бюджет | 1.095 |  | 1.095 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.022 |  | 0.022
[5 empty] | местный бюджет | 0.011 |  | 0.011
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.128 |  | 1.128
12 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа школа № 1" - Цифровая образовательная среда | г.Шумиха Курганской области | 2020 | Цифровая образовательная среда - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | федеральный бюджет | 2.213 |  | 2.213 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0452 |  | 0.0452
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.2582 |  | 2.2582
13 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества" - доступная среда для инвалидов | г.Шумиха Курганской области | 2020 | Мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | федеральный бюджет | 1.3016 |  | 1.3016 |  |  |  |  | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0131 |  | 0.0131
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.3147 |  | 1.3147
1.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» в г. Шумиха | г.Шумиха Курганской области | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 5 | 5
[5 empty] | местный бюджет | 0.4 | 0.4
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5.4 | 5.4
2 | Изготовление ПСД капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ № 9" | Шумихинский район, г. Шумиха | 2019-2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.55 | 0.3 | 0.25
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.55 | 0.3 | 0.25
3 | Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ № 9" | Шумихинский район, г. Шумиха | 2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.5 |  | 0.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 7.5 |  | 7.5
[5 empty] | ВСЕГО | 8 |  | 8
4 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Карачельская СОШ" | с. Карачельское Шумихинского района Курганской области | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 5 |  | 5
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5 |  | 5
5 | МКОУ "Карачельская СОШ" Изготовление ПСД: 2019 г. -кап.ремонт пришкольного интерната, 2020 г. - ремонт кровли школы | с. Карачельское Шумихинского района Курганской области | 2019-2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.4 | 0.1 | 0.3
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.4 | 0.1 | 0.3
6 | МКОУ "Карачельская СОШ" Изготовление ПСД на ремонт пришкольного интерната, ремонт школы | с. Карачельское Шумихинского района Курганской области | 2020 | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Курганской области" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 1 |  | 1
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1 |  | 1
7 | Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ"№3 | Шумихинский район, г. Шумиха | 2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 5 |  | 5
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5 |  | 5
8 | Изготовление ПСД капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ № 3" | Шумихинский район, г. Шумиха | 2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.5 |  | 0.5
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.5 |  | 0.5
9 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего типа» в г. Шумиха | г.Шумиха Курганской области | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Отдел образования Администрация Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 2.6 | 2.6
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.6 | 2.6
10 | Изготовление ПСД Капитальный ремонт здания МКДОУ "Детский сад №12" | Шумихинский район, г. Шумиха | 2019 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.15 | 0.15
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.15 | 0.15
11 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Детский сад №12" | Шумихинский район, г. Шумиха | 2019-2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 5.5 |  | 5.5
[5 empty] | ВСЕГО | 5.5 |  | 5.5
12 | МКДОУ "Детский сад № 39" Изготовление ПСД кап.ремонт | Шумихинский район, г. Шумиха | 2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 |  | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 |  | 0.2
13 | Разработка ПСД по реконструкции стадиона | г.Шумиха Курганской области | 2021 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 годы» | федеральный бюджет | [7 empty] | Администрация города Шумихи
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.1 |  |  | 0.1
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1 |  |  | 0.1
1 | Реконструкция стадиона в г. Шумиха | г.Шумиха Курганской области | 2021 | Государственная программа Кургансколй области "Развитие физической культуры и спорта" | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление физической культуры и спорта Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 30 |  |  | 30
[5 empty] | местный бюджет | 0.03 |  |  | 0.03
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 30.03 |  |  | 30.03
15 | Проектирование Физкультурный комплекс в г. Шумиха | Шумихинский район, г. Шумиха | 2019-2020 | Государственная программа Кургансколй области "Развитие физической культуры и спорта" | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление физической культуры и спорта Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 1.8 | 1.8
[5 empty] | местный бюджет | 0.85 |  | 0.85
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 2.65 | 1.8 | 0.85
16 | Строительство физкультурного комплекса в г. Шумиха | Шумихинский район, г. Шумиха | 2021-2023 | Государственная программа Кургансколй области "Развитие физической культуры и спорта" | федеральный бюджет | 134.9 |  |  | 134.9 |  |  |  | Управление физической культуры и спорта Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 134.9 |  |  | 134.9
17 | Ремонт ЦРБ | г.Шумиха Курганской области | 2019-2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие здравоохранения" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент здравоохранения Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию)
[5 empty] | региональный бюджет | 10.167 |  | 10.167
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.5 | 2.5
[5 empty] | ВСЕГО | 12.667 | 2.5 | 10.167
18 | Замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта (приобретение модульного ФАПа) /Согласовано с департаментом Здравоохранения/ | Курганская область, Шумихинский район, п. Пристанционный | 2022-2023 | Государственная программа Курганской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" | федеральный бюджет | 5 |  |  |  |  | 5 |  | Департамент здравоохранения Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию)
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5 |  |  |  |  | 5
19 | Замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта (приобретение модульного ФАПа) /Согласовано с департаментом Здравоохранения/ | Курганская область, Шумихинский район, с. Стариково | 2022-2023 | Государственная программа Курганской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" | федеральный бюджет | 5 |  |  |  |  | 5 |  | Департамент здравоохранения Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию)
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 5 |  |  |  |  | 5
20 | Ремонт Каменского СДК - филиал МКУК "ШРДК" | Курганская область, Шумихинский район, с. Каменное, ул. Береговая, 2 | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры" | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 1.48 |  | 1.48
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.48 |  | 1.48
21 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха, ул. Гоголя, 152 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2019-2020 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2017-2019 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.716 | 0.1 | 0.6
[5 empty] | ВСЕГО | 0.7 | 0.1 | 0.6
22 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имуществав многоквартирном доме. Шумиха,ул. Ленина, 112 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2019 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2017-2019 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.1 | 0.1
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1 | 0.1
23 | Капитальный ремонт в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Ленина, 112 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2020 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 2 |  | 2
[5 empty] | ВСЕГО | 2 |  | 2
24 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Советская, д.113 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2019 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2017-2019 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.18 | 0.2
[5 empty] | ВСЕГО | 0.18 | 0.2
25 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Советская, д.113 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2020 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 3.2 |  | 3.2
[5 empty] | ВСЕГО | 3.2 |  | 3.2
26 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме Шумихинский район, д. Большое Дюрягино, пер. Садовый, 2 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2020 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1 |  | 1
[5 empty] | ВСЕГО | 1 |  | 1
27 | Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды | г.Шумиха Курганской области | 2019-2020 | Государственная программа Курганской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы | федеральный бюджет | 14.24 | 6.2 | 8.04 |  |  |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.264 | 0.1 | 0.164
[5 empty] | местный бюджет | 1.52 | 0.7 | 0.82
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 16.024 | 7 | 9.024
1.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 | МКОУ "Крутогорская СОШ" Изготовление ПСД ремонт кровли | Шумихинский район, г. Шумиха | 2020 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 |  | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 |  | 0.15
2 | [12 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
3 | [12 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
2 | МКДОУ "Детский сад № 9" Проектно-сметная документация | Шумихинский район, г. Шумиха | 2023 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
3 | МКДОУ "Детский сад № 3" Проектно-сметная документация | Шумихинский район, г. Шумиха | 2024 | Государственная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 | [5 empty] | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 | [5 empty] | 0.2
4 | МКДОУ Карачельский д/с Проектно-сметная документация | с. Карачельское Шумихинского района Курганской области | 2020 | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Курганской области" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Отдел образования Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.4 |  | 0.4
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.4 |  | 0.4
5 | Каменский СДК - Разработка ПСД | Курганская область, Шумихинский район, с. Каменное, ул. Береговая, 2 | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры" | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.1 | 0.1
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1 | 0.1
5 | Крутогорский СДК - филиал МКУК "ШРДК" Проектно-сметная документация | Курганская область, Шумихинский район, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 7 | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.1 |  | 0.1
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1 |  | 0.1
7 | Карачельский СДК- филиал МКУК "ШРДК" Проектно-сметная документация | с. Карачельское Шумихинского района Курганской области | 2020 | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Курганской области " | федеральный бюджет | [7 empty] | Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.6 |  | 0.6
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.6 |  | 0.6
8 | Трусиловский СДК - филиал МКУК "ШРДК" Проектно-сметная документация | Курганская область, Шумихинский район, с. Трусилово, ул. Агеева, 3 | 2021 | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.1 |  |  | 0.1
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1 |  |  | 0.1
9 | ЦДиК "Родина" - филиал МКУК "ШРДК" Проектно-сметная документация | г. Шумиха, ул.Кирова, 48 | 2022 | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,Управление культуры Курганской области, Отдел культуры Администрации Шумихинского района
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 |  |  |  | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 |  |  |  | 0.2
10 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. с. Стариково ул. Центральная, д.3 | МКД Курганской области, Шумихинский район, с. Стариково ул. Центральная, д.3 | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.045 |  |  | 0.045
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.045 |  |  | 0.045
11 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Фабричная д.51 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.079 |  |  | 0.079
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.079 |  |  | 0.079
12 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Молодежи,д.10 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.1194 |  |  | 0.1194
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1194 |  |  | 0.1194
13 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. с. Крутая Горка ,ул. Гагарина, д.3 | МКД с. Крутая Горка Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.045 |  |  | 0.045
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.045 |  |  | 0.045
14 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Воронкова, д.94А | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.1433 |  |  | 0.1433
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1433 |  |  | 0.1433
15 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Молодежи, д.16 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.084 |  |  | 0.084
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.084 |  |  | 0.084
16 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Шумиха,ул. Б-р 50 лет Октября, д.9 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.1774 |  |  | 0.1774
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.1774 |  |  | 0.1774
17 | Проектно-сметная документация капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. с. Крутая Горка ,ул. Гагарина, д.1 | МКД г.Шумихи Курганской области | 2021 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области на 2020-2022 годы | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
[5 empty] | региональный бюджет | 0.45 |  |  | 0.45
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.45 |  |  | 0.45
18 | Проектирование водопровода в южной части города Шумиха Курганской области | г. Шумиха, южная часть | 2019 | Государственная программа Курганской области "Чистая вода" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация города Шумихи
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.2 | 0.2
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 0.2 | 0.2
II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т.д.
2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Газопровод межпоселковый ГРС Шумиха-на д Б.Дюрягино Шумихинского района Курганской области" и Газопровод межпоселковый на.д. Б.Дюрягно - с.Карачельское с отводом на с. Крутая Горка и д. Курганова Шумихинского района" | с. Карачельское, с. Большое Дюрягино,с.Крутая Горка Шумихинского района Курганской области | 2019-2020 | АО "Газпром газораспределение Курган" | [8 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию)
2 | Строительство блочной модульной котельной для обьекта Ясли на 80 мест в г.Шумихе Шумихинского района | Курганская область, г.Шумиха, ул.Октябрьская,43 | 2019 | ООО "Энергосервис" | федеральный бюджет | [7 empty] | ООО "Энергосервис" Администрация города Шумиха
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.5 | 2.5
[5 empty] | ВСЕГО | 2.5 | 2.5
3 | Обеспечения качественными услугами связи | с.Кипель Шумихинского района Курганской области | 2019-2020 | федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». | [8 empty] | Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области
4 | Техническое происоединение к эл.сетям обьекта Ясли на 80 мест в г.Шумихе Шумихинского района | Курганская область, г.Шумиха, ул.Октябрьская,41 | 2019 | Администрация города Шумиха Глава города Шумиха Козлов Анатолий Анатольевич | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация города Шумиха
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 3.3 | 3.3
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 3.3 | 3.3
2.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р.Каменка в деревне Карандашово Шумихинского района Курганской области | Около деревни Карандашово на территории муниципального образования Каменский сельсовет | 2019 -2020 | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в части федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах»; государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области | федеральный бюджет | 24.5 | 4.3 | 20.5 |  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Администрация Шумихинского района, Администрация Каменского сельсовета
[5 empty] | региональный бюджет | 1.9 | 0.36 | 0.2
[5 empty] | местный бюджет | 0.3 | 0.04 | 0.3
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 25.7 | 4.7 | 21
2 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района Курганской области | У села Стариково на территории муниципального образования Стариковский сельсовет | 2020-2021 | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в части федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах»; государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Администрация Шумихинского района, Администрация Стариковского сельсовета
[5 empty] | региональный бюджет | 16.3 |  | 8.6 | 7.7
[5 empty] | местный бюджет | 1.3 |  | 0.8 | 0.5
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 17.6 |  | 9.4 | 8.2
3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-20 Медовый ПС Шумиха с установкой ОПН, Замена деревянных анкерных опор на железобетонные анкерные опоры. Установка ОПН. Плохое состояние опор,ослабление бандажей. | Медовый ПС Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.072 | 0.072
[5 empty] | ВСЕГО | 0.072 | 0.072
4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ЦРП ПС Шумиха (установка реклоузеров) (программа "Ветхие сети") Установка реклоузеров необходима для обеспечения и повышения надежности распределительной сети 10 кВ, повышения надежности электроснабжения потребителей путем снижения времени осуществления оперативных переключений на поврежденном участке оперативно-выездной бригадой, а также для улучшения показателей SAIDI и SAIFI. | ПС Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 3.5755 | 3.5755
[5 empty] | ВСЕГО | 3.5755 | 3.5755
5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Центр ПС Машзавод (установка реклоузера) (программа "Ветхие сети"), Установка реклоузеров необходима для обеспечения и повышения надежности распределительной сети 10 кВ, повышения надежности электроснабжения потребителей путем снижения времени осуществления оперативных переключений на поврежденном участке оперативно-выездной бригадой, а также для улучшения показателей SAIDI и SAIFI. | ПС Машзавод г. Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.2214 | 1.2214
[5 empty] | ВСЕГО | 1.2214 | 1.2214
6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Очистные сооружения ПС Шумиха (инв. № 202002942), от существующей опоры № 1 до существующей опоры № 65 (программа "Ветхие сети"), | ПС Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.5416 | 2.5416
[5 empty] | ВСЕГО | 2.5416 | 2.5416
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Центр ПС Машзавод (программа "Ветхие сети") | ПС Машзавод г. Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.187 | 0.187
[5 empty] | ВСЕГО | 0.187 | 0.187
8 | Реконструкция ВЛ 10 кВ г.Шумиха Ф.№2 РП (инв. № 202007772), от существующей опоры № 6-34 до существующей опоры № 9-2, Вынос с частной территории. Замена опор, провода А-50 на СИП. (программа "Ветхие сети") | г. Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.293 | 0.293
[5 empty] | ВСЕГО | 0.293 | 0.293
9 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ХПП н.п. Шумиха (программа "Ветхие сети"), Замена опор, установка 2-х РЛНД | г. Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.089 | 0.089
[5 empty] | ВСЕГО | 0.089 | 0.089
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Шумиха от ТП 22"ул.Стахановская" (программа "Ветхие сети"), Замена деревянных опор на ж/б, с заменой неизолированного провода на СИП. Плохое состояние опор, провода. | г. Шумиха | 2019 | Инвестиционная программа ПАО "СУЭНКО" | федеральный бюджет | [7 empty] | ПАО "СУЭНКО" Администрация Шумихинского района
региональный бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.7118 | 1.7118
[5 empty] | ВСЕГО | 1.718 | 1.718
2.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т.д.
3.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
3.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Ремонт автомобильной дороги "Иртыш" – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана | Шумихинский район Курганской области | 2019 -2022 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 236.8 | 177.8 |  |  | 59 |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 236.8 | 177.8 |  |  | 59
2 | Ремонт автомобильной дороги «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск – Миасское» | Шумихинский район Курганской области | 2022 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 583.9 |  |  |  | 583.9 |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 583.9 |  |  |  | 583.9
3 | Реконструкция автомобильной дороги Шумиха – Столбово – Майлык на участке "Столбово – граница Альменевского района" | Шумихинский район Курганской области | 2022 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 86 |  |  |  | 86
местный бюджет
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 86 |  |  |  | 86
4 | Субсидии на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций,на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ) | Населенные пункты Шумихинского района Курганской области | 2019-2024 | Дорожный фонд Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрации поселений Шумихинского района
[5 empty] | региональный бюджет | 240.119 | 40.119 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
[5 empty] | местный бюджет | 2.716 | 0.703 | 0.413 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 246.835 | 40.822 | 40.413 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
3.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## ИНВЕСТИЦИИ
IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
№ | Наименование инвестиционного проекта /краткое описание | Местоположение объекта | Срок реализации | Инициатор инвестиционного проекта | Количество рабочих мест | Общий объем инвестиций, млн.рублей | план, млн.руб., в том числе по годам | [5 empty] | Координатор инвестиционного проекта от органа исполнительной власти или органа местного самоуправления (ФИО, телефон)
[7 empty] | Объем финан-сирова-ния в 2019 году млн. руб | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Промышленность
1 | Освоение Хохловского месторождения Проект освоения Хохловского месторождения АО «Далур» направлен на промышленную отработку уранового месторождения с целью производства полиураната аммония, с использованием современной технологии скважинного подземного выщелачивания | г. Шумиха Шумихинского района Курганской области | 2019-2037 | АО «Атомредметзолото» Большой Дровяной пер. , д. 22, г. Москва, 109004, Россия Тел.: +7-495-508-8808, Факс: +7-495-508-8810, e-mail: info@armz.ru, web-сайт: www.armz.ru | 42 | 6389.6 | 582.6 | 435.4 | 1137.9 | 1186.1 | 833.6 | 470.2 | Администрация Шумихинского района
2 | Развитие машиностроительного завода(приобритение обрабатывающих комлексов и аторанспорта(Камаз)) | г. Шумиха Шумихинского района Курганской области | 2019-2021 | ООО "ШМП" | 10 | 52 | 4 | 24 | 24 |  |  |  | Администрация Шумихинского района
3 | Строительство станции нейтрализации | г. Шумиха Шумихинского района Курганской области | 2021-2022 | ООО НПП «РУС-ОЙЛ» | 25 | 29 |  |  | 15 | 14 |  |  | Администрация Шумихинского района
4 | Капитальный ремонт оборудования | г. Шумиха Шумихинского района Курганской области | 2019-2024 | ОАО "ШЗПИ" | 0 | 12 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | Администрация Шумихинского района
Придорожный сервис
1 | Строительство придорожного комплекса (стоянка, кафе, гостиница, автосервис) | Курганская обл., Шумихинский район, с. Кушма (трасса Р – 254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) | 2019-2021 | ООО «ТЕМП» 641050, Курганская область, Мишкинский район, село Кирово, ул. Кирова, д.74 | 15-20 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | Администрация Шумихинского района
2 | Строительство придорожного комплекса (стоянка, кафе, гостиница) | Курганская обл., Шумихинский район, с. Каменное (трасса Р – 254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) | 2018 - 2019 | ИП Шаврин С.И. | 14 | Всего - 5,0 2018 г.- 3,0 | 2 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района
АПК
1 | Увеличение посевных площадей зерновых культур на 300 га | Курганская область, Шумихинский район, с. Прошкино | 2018-2019 | ООО «Северное» Курганская область, Щучанский р-н, с. Утичье | 2 | Всего - 2,8 2018 г. - 0,7 | 2.1 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района
2 | Увеличение посевных площадей | Шумихинский район, с. Березово | 2019-2021 | ООО "ШумихаАгро" | 5 | 12.4 | 2.4 | 5 | 5 |  |  |  | Администрация Шумихинского района
3 | Развитие мясного скотоводства (поддержка начинающих фермеров) | Курганская область, Шумихинский район, с.Стариково | 2018-2019 | ИП Глава К(Ф)Х Вяткин С.А. 641129, Курганская область,Шумихинский район, с.Стариково, ул.Пионерская,д.19 | 4 | всего-3,40 2018 г.-0,5 | 2.9 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
4 | Создание и развитие К(Ф)Х (молочного направления) Поддержка начинающих фермеров | Курганская область, Шумихинский район, с.Птичье | 2019 | ИП Глава К(Ф)Х Никитин Н.Н. 641116, Курганская область,Шумихинский район, с.Птичье, ул.Рабочая,д.11 | 3 | 3.3 | 3.3 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
5 | Развитие семейной фермы (увеличение производства молока) Расширение существующего бизнеса (молочной фермы) | Курганская область, Шумихинский район, с.Стариково | 2018-2020 | ИП Глава К(Ф)Х Хакназаров У. 641129, Курганская область,Шумихинский район, с.Стариково, ул.Зеленая,д.17 z1zz3zzz4@yandex.ru | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.7 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
6 | Разведение КРС мясного направления по программе "Агростартап" | Курганская область, Шумихинский район, с.Петухи | 2019-2020 | Устинов Р. В., Курганская область, Шумихинский район, с.Петухи, ул.Дюрягина, 9 | 2 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
7 | Создание и развитие молочного скотоводства (начинающий фермер) | Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха | 2020-2021 | Осеева О. Р., Курганская область, г.Шумиха, ул.Смолина, 79 | 3 | 5.5 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
8 | Создание и развитие мясного скотоводства (начинающий фермер) | Курганская область, Шумихинский район, с.Карачельское | 2020-2021 | Сорокин В. М. Курганская область, Шумихинский район, п. Хохлы | 3 | 5.5 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
9 | «Развитие семейных животноводческих ферм» ( мясного направления) | Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха | 2020-2022 | ИП Глава К(Ф)Х Самохвалова Е.Н.641100, Курганская обл., г. Шумиха, ул. Олимпийская, 89 | 3 | 6.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
10 | Разведение КРС молочного направления по программе "Агростартап" | Курганская область, Шумихинский район, с. Карачельское | 2020-2021 | Титов В.Н., Курганская область, Шумихинский район, с.Карачельское | 2 | 3.3 |  | 1.5 | 1.8 |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
11 | Разведение КРС мясного направления по программе "Агростартап" | Курганская область, Шумихинский район, с.Сажино | 2020-2021 | Малкова Т. В., Курганская область, Шумихинский район, д. Родники, ул. Лесная, 4-2 | 3 | 5.5 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
12 | Строительство цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Курганская область, г. Шумиха | 2020 | ИП глава К(ФХ Шакиров Р.Н. | 3 | 7 | 6.3 | 0.7 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района
13 | Создание и развитие К(Ф)Х (молочного направления) Поддержка начинающих фермеров | Курганская область, Шумихинский район, с.Птичье | 2021 | Берк А.Б. Курганская область,Шумихинский район, с.Карачельское | 2 | 5.5 |  |  | 3 | 2.5 |  |  | Администрация Шумихинского района Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
14 | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива и убойного цеха | Шумихинский район | 2021-2022 | Поиск инвестора | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  | Администрация Шумихинского района
Потребительский рынок
16 | Реконструкция магазина Расширение существующего бизнеса за счет введения в эксплуатацию магазина и услуг по обслуживанию транспорта (шиномонтаж) | Курганская область, г. Шумиха, ул. Каменская, д. 2Б | 2018-2019 | ИП Косых С.В. | 6 | всего - 5,0 2018 г.-3,0 | 2 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района
17 | Строительство магазина (запасные части для автомобилей) Строительство собственного здания для розничной торговли автомобильными деталями | Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская д. 2В | 2018-2019 | ИП Измайлов Р.Р | 2 | всего- 3,0 2018 г.-1,9 | 1.1 | [5 empty] | Администрация Шумихинского района
18 | Строительство мясной лавки Строительство мясной лавки для обеспечения населения Шумихинского района фермерским мясом | Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская д.82 | 2018-2020 | Топорищев С.Д. | 3 | всего - 5,0 2018 г. - 3,4 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района
19 | Реконструкция магазина и строительство складских помещений Расширение торговой площади и площади складских помещений для торговли строительными материалами | Курганская область, г. Шумиха, ул. Каменская, д. 56В, ул. Белоносова д.23а. | 2018-2020 | ИП Зарипов С.С. | 6 | всего - 7,0 2018 г. - 3,0 | 1 | 3 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района
20 | Строительство магазина, столовой | г. Шумиха Шумихинского района Курганской области | 2019-2020 | ИП Самохвалов А.В. | 7 | 10 | 3 | 7 |  |  |  |  | Администрация Шумихинского района
Предложения Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
1