ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 14 августа 2018 года                                                  			  № 48/189-4

г. Шумиха

О календарном плане основных мероприятий по

подготовке и проведению выборов депутатов

Галкинской сельской Думы первого созыва

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Галкинской сельской Думы первого созыва, назначенных на 28 октября 2018 года, территориальная избирательная комиссия Шумихинского района решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Галкинской сельской Думы первого созыва, назначенных на 28 октября 2018 года (прилагается).

2. Направить решение Галкинскую и Прошкинскую сельские Думы, Администрацию Шумихинского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Шумихинского района
Воробьеву В.Н.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Шумихинского района | В.Н. Воробьева |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Шумихинского района | С.Г. Калимулина |

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Шумихинского района от 14.08.2018 года № 48/189-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГАЛКИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА

28 октября 2018 года

День голосования - 28 октября 2018 года,

срок принятия решения о назначении выборов – 13 - 15 августа 2018 года (не позднее 18 августа 2018 года),

дата опубликования решения о назначении выборов – 16 (17) августа 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (п.5 ст.34 ФЗ-131, п.7 ст.6 ЗКО-288, п.2 ст.4 ЗКО «О преобразовании…») | 14 августа 2018года (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | ТИК |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п.7 ст.6 ЗКО-288) | 17 августа 2018 года (не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 6 статьи 6 ЗКО-288 срока официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 3 | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в ТИК (п.9 ст.35 ФЗ-67) | Не позднее 20 августа 2018 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА |
| 4 | Утверждение схемы избирательного округа (п.4 ст.4 ЗКО от 27.06.2018 года № 83 «О преобразовании муниципальных образований Галкинский сельсовет и Прошкинский сельсовет, входящих в состав Шумихинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» | Не позднее 22 августа 2018 года (не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 5 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение (п.4 ст.4 ЗКО от 27.06.2018 года № 83 «О преобразовании муниципальных образований Галкинский сельсовет и Прошкинский сельсовет, входящих в состав Шумихинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» | 27 августа 2018 года (не позднее чем через пять дней после ее утверждения) | ТИК |
| ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 6 | Принятие решения ТИК о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на иные избирательные комиссии (п.1 ст. 25 ФЗ-67) | 13 - 15 августа 2018 года (до начала периода выдвижения кандидатов) | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ |
| 7 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п.7 ст.19 ФЗ-67, п.5 ст.12 ЗКО-288) | Не позднее 17 сентября 2018 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации МО |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8 | Представление в ТИК сведений об избирателях (п.6 ст.17 ФЗ-67, п.6 ст.10 ЗКО-288) | Сразу после назначения выборов | Глава администрации МО |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.7 ст.10 ЗКО-288) | Не позднее 16 октября 2018 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 10 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей ТИК в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.13 ст.17 ФЗ-67, п.11 ст.10 ЗКО-288) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п.15 ст.17 ФЗ-67, п.13 ст.10 ЗКО-288) | С 17 октября 2018 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.10 ЗКО-288) | 27 октября 2018 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 13 | Период выдвижения кандидатов (п.9 ст.14 ЗКО-288) | С 17 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года (в течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Уведомление ТИК о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов на выборные должность (подп. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях») | Заблаговременно до проведения такого мероприятия (не позднее 1-3 дней) | Политические партии |
| 15 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п.5 ст.37 ФЗ-67, п.3 ст.17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 16 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п.11 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 17 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п.11 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 18 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона (п.18 ст.38 ФЗ-67, п.19 ст.18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов кандидатом для регистрации | ТИК |
| 19 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п.7 ст.38 ФЗ-67, п.9 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
| 20 | Регистрация кандидатов (ст.18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов | ТИК |
| 21 | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п.23 ст.38 ФЗ-67, п.22 ст.18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 22 | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п.3 ст.58 ФЗ-67, п.2 ст.30 ЗКО-288) Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат ТИК |
| 23 | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.43 ФЗ-67, п.1 ст.22 ЗКО-288) Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение ТИК |
| 24 | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ-67): - ТИК, на которую возложены полномочия ОИК; - УИК | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 25 | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 26 | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п.2 ст.40 ФЗ-67, п.2 ст.20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27 | Снятие кандидатом своей кандидатуры с выборов (п.30 ст.38 ФЗ-67, п.27 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 26 октября 2018 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 28 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.32 ст.38 ФЗ-67, п.29 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 29 | Передача представителям СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течении 48 часов после регистрации кандидатов | ТИК |
| 30 | Размещение на стендах в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п.п. 3-4 ст.61 ФЗ-67, а также информации об отменен регистрации зарегистрированных кандидатов | Сразу после регистрации кандидатов | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| Общие положения |
| 31 | Подача в ТИК заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в п.12 и 112 ст.30 ФЗ-67 (решение ИККО от 09.03.2017 года № 4/50-6 «О Порядке дополнительной аккредитации представителей СМИ…») | С 7 по 24 октября 2018 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования) | Редакции СМИ |
| 32 | Агитационный период для избирательного объединения (п.1 ст.49 ФЗ-67, п.1 ст.24 ЗКО-288) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 24 часов 26 октября 2018 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 33 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п.1 ст.49 ФЗ-67, п.1 ст.24 ЗКО-288) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 26 октября 2018 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| 34 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.10 ст.48 ФЗ-67) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией |
| 35 | Представление в ТИК перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7, 8 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее 26 августа 2018 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 36 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее 31 августа 2018 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 37 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ-67) | С 23 по 28 октября 2018 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 38 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.7 ст.45 ФЗ-67) | 28 октября 2018 года до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.56 ФЗ-67) | 27 и 28 октября 2018 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| Агитация в СМИ |
| 40 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.49 ФЗ-67, п.2 ст.24 ЗКО-288) | С 29 сентября и до 24.00 часов 26 октября 2018 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.6 ст.50 ФЗ-67, п.4 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее 15 сентября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 42 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п.8 ст.50 ФЗ-67, п.11 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее 7 ноября 2018 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |
| 43 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п.5 ст.53 ФЗ-67, п.5 ст.281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 44 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ-67, п.4 ст.281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 45 | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов (п.41 ст.53 ФЗ-67, п.41 ст.281 ЗКО-288) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 46 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (п.1 ст.7 ФЗ-54) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 47 | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств (п.1 ст.7 ФЗ-54) | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ-67, п.7 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее 27 сентября 2018 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 49 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ТИК (п.11 ст.54 ФЗ-67, п.2 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее 15 (16) сентября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50 | Представление кандидатом в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда (п.3 ст.54 ФЗ-67, п.4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 51 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательными комиссиями выборов (п.1 ст.57 ФЗ-67, п.5 ст.34 ФЗ-131, п.5 ст.4 ЗКО «О преобразовании…) | Не позднее 26 августа 2018 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Правительство Курганской области |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 52 | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 октября 2018 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ТИК |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 53 | Представление отчета в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование - не позднее чем через один месяц со дня голосования | УИК |
| 54 | Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| Избирательный фонд ( |
| 55 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.1 ст.58 ФЗ-67, п.1 ст.30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 56 | Открытие специального избирательного счета кандидата | Незамедлительно | ПАО «Сбербанк России» |
| 57 | Уведомление ТИК (п. 1 и п. 6 ст. 30 ЗКО-288) - об отказе финансирования кандидатом своей избирательной кампании - о том, что расходы на финансирование избирательной кампании не будет превышать 5000 рублей, избирательный фонд будет создаваться за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета | При уведомлении о выдвижении | Кандидат |
| 58 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 59 | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 60 | Возврат пожертвования в случаях: - если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; - если пожертвование внесено с нарушением требований п.п. 7 и 8 ст. 58 ФЗ-67 (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 61 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата (п.7 ст.59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно, т.е. в день требования | ПАО «Сбербанк России» |
| 62 | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | Периодически до дня голосования (периодичность определяется решением ТИК) | ТИК |
| 63 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от ТИК | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 64 | Представление в ТИК итогового финансового отчета (п.9 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 65 | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п.9.1 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией | ТИК |
| 66 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ-67) | По истечении 60 дней со дня голосования - после 26 декабря 2018 года | ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
| 67 | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды (п.13 ст.59 ФЗ-67) | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Избирательный бюллетень |
| 68 | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.4 ст.63 ФЗ-67, п.4 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 7 октября 2018 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| Передача избирательных бюллетеней |
| 69 | Участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ-67, п.11 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования) | Председатели ТИК и УИК |
| Проведение голосования |
| 70 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 11 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | УИК |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.2 ст.64 ФЗ-67, п.2 ст.34 ЗКО-288) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 72 | Проведение досрочного голосования в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (п.1 ст.341 ЗКО-288) | С 17 по 23 октября 2018 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | ТИК |
| 73 | Передача в каждую УИК соответствующих списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (п. 8 ст.34.1 ЗКО-288) | После 20.00 ч. 23 октября до 16.00 ч. 24 октября 2018 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ТИК |
| 74 | Проведение досрочного голосования в УИК (п.1 ст.341 ЗКО-288) | С 24 октября 2018 года по 14.00 час. 27 октября 2018 года (не ранее чем за 3 дня до голосования) | УИК |
| 75 | Проведение голосования (п.1 ст.34 ЗКО-288) | 28 октября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 76 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п.2 ст.68 ФЗ-67, п.2 ст.38 ЗКО-288) | Не ранее 20 часов 28 октября 2018 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК |
| 77 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (п.29 ст.68 ФЗ-67, п.27 ст.38 ЗКО-288) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 78 | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию (п.30 ст.68 ФЗ-67, п.28 ст.38 ЗКО-288) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 79 | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО-288) | Не позднее 6 ноября 2018 года (10 дней со дня голосования) | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 80 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п.2 ст.42 ЗКО-288) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 81 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.42 ЗКО-288) | Не позднее 28 ноября 2018 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК |
| 82 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п.4 ст.42 ЗКО-288) | Не позднее 27 декабря 2018 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |

Сокращения:

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ-54 - Федеральный закон от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

ФЗ-131 – Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ФЗ-95 – Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

ОИК – окружная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия.

# Footnotes

см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 30.05.2017 № 7/101-6)

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области регулируется Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов при проведении выборов депутатов Курганской областной Думы, выборных лиц местного самоуправления Курганской области (утв. решением ИККО от  23 апреля 2015 года № 100/920-5)

Примечание:

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, установленные Инструкцией, при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления носят рекомендательный характер. Конкретный порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств должны утверждаться соответствующей ИКМО.